## Phase 1 et 2
coeff | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 90
Date | Veille sur l’existant | Cahier des charges | Schéma Cinématique | Prise en main du logiciel | Etude des solutions | Gestion OpenProject | CREATION DU SITE | Roue Principale | Gestion du joystic | Diagramme Pieuvre | Diagramme FAST | Veille sur existant | Cahier des charges | Analyse fonctionnelle | Modèle numérique Matlab | Dessin/Schéma | Calculs prédimensionnement | Procédure réunion hebdo | Schéma puissance commande | Algorithme | Choix composants | Chassis | Cours Informatique | Roue Inertielle | Gestion Openproject | Matrice faisabilité | Document faisabilité | Adaptateur roues motrices | Présentation EEE/MIA | Assemblage | TOTAL
2024-09-10 | [5 empty] | 14 | [24 empty] | 14
2024-09-23 | [5 empty] | 14 | [24 empty] | 14
2024-09-24 | [5 empty] | 14 | [24 empty] | 14
2024-09-30 | 28 | [29 empty] | 28
2024-10-01 | 5 | 2 |  | 4 | [26 empty] | 11
2024-10-07 |  | 3 |  | 4 | 8 | [25 empty] | 15
2024-10-08 | 12 | 3 |  | 6 | [26 empty] | 21
2024-10-10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | [25 empty] | 23
2024-10-14 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | [19 empty] | 24.5
2024-10-15 | 4 | 5 | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 | [20 empty] | 23
2024-10-21 | 18 | 2 |  |  |  | 1 | [24 empty] | 21
2024-10-22 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 4 |  | 2 | [5 empty] | 24
2024-11-18 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 21
2024-11-19 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2.5 | [6 empty] | 18.5
2024-11-25 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 6.5 |  |  |  | 4 |  |  | 4.5 | 2 | [5 empty] | 24.5
2024-11-26 | [11 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | [5 empty] | 17.5
2024-12-02 | [15 empty] | 3.5 | 4 | 4 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 4 | [5 empty] | 22.5
2024-12-03 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 |  | 2 |  |  | 3 | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | [5 empty] | 20
2024-12-09 | [12 empty] | 2 |  |  | 1.5 |  | 2 |  | 4 |  | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1 |  |  |  |  | 24
2024-12-10 | [12 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 2 | 7 |  |  | 2.5 |  |  | 3 | [5 empty] | 17
2024-12-16 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 7 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 16.5
2024-12-17 | [12 empty] | 2.5 | [10 empty] | 2.5 | 3 |  |  |  | 1.5 |  | 9.5
2025-01-06 | [8 empty] | 8 | [12 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 3.5 |  |  | 2.5 | 20
2025-01-07 | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 2.5 |  | 2 | 2.5 | 15
2024-01-13 | [14 empty] | 1.5 | [10 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | 9.5
2024-01-14 | [14 empty] | 2.5 |  |  |  | 4.5 | 1 | [5 empty] | 3.5 | 3.75 |  |  | 2.5 | 17.75
Date | Avancement du Projet par jours | Avencement total | % sur la Phase 1 et 2 | Progression total
2024-09-10 | 14 | 14 | 1% | 0.38%
2024-09-23 | 14 | 28 | 2% | 0.76%
2024-09-24 | 14 | 42 | 3% | 1.14%
2024-09-30 | 28 | 70 | 5% | 1.9%
2024-10-01 | 11 | 81 | 5.786% | 2.199%
2024-10-07 | 23 | 104 | 7.429% | 2.823%
2024-10-08 | 21 | 125 | 8.929% | 3.393%
2024-10-10 | 31 | 156 | 11.14% | 4.234%
2024-10-14 | 30.5 | 186.5 | 13.32% | 5.062%
2024-10-15 | 57 | 243.5 | 17.39% | 6.609%
2024-10-21 | 21 | 264.5 | 18.89% | 7.179%
2024-10-22 | 69 | 333.5 | 23.82% | 9.052%
2024-11-18 | 105 | 438.5 | 31.32% | 11.9%
2024-11-19 | 86.5 | 525 | 37.5% | 14.25%
2024-11-25 | 106 | 631 | 45.07% | 17.13%
2024-11-26 | 74.5 | 705.5 | 50.39% | 19.15%
2024-12-02 | 84.5 | 790 | 56.43% | 21.44%
2024-12-03 | 72 | 862 | 61.57% | 23.4% |  | progression actuel : | 38%
2024-12-09 | 91 | 953 | 68.07% | 25.87%
2024-12-10 | 59.5 | 1012.5 | 72.32% | 27.48%
2024-12-16 | 83.5 | 1096 | 78.29% | 29.75%
2024-12-17 | 41 | 1137 | 81.21% | 30.86%
2025-01-06 | 105.5 | 1242.5 | 88.75% | 33.73%
2025-01-07 | 53.5 | 1296 | 92.57% | 35.18%
2024-01-13 | 38 | 1334 | 95.29% | 36.21%
2024-01-14 | 66 | 1400 | 100% | 38%
Phase 1 et 2 | 1400

## Phase 3
coeff | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 99
Date | Schéma puissance et commande | Avancé matlab simulink | Gestion Openproject | Document Faisabilité | Présentation EEE/MIA | Présentation conception | Jalon conception | Budget#2 | EEE | Imprimer pièces châssis | Imprimer roue inertielle | Assembler le sous ensemble roue inertielle | Assembler les 2 sous-ensembles | schématiser les nouvelles pièces sur solidworks | modifier les pièces qui ne marchent pas | réaliser les nouvelles pièces à ajouter | Schématiser le cablâge | piloter / coder les moteurs | construire des pièces pour arranger ce qui est perfectible | Faire l'asservissement | faire l'animation de montage SolidWorks | gestion globale | Design du site | Création Wifi ESP32 | Connexion QR code | Dossier Technique | TOTAL
2025-01-20 | 3 | 3 |  | 2 | 3.5 | 2 | 4.5 | [19 empty] | 18
2025-02-24 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 6 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3.5 |  |  | 4 |  |  |  | 25.5
2025-02-25 |  |  | 3 | [10 empty] | 4.5 | 4 |  | 3 |  |  | 2.5 |  |  | 3 |  |  |  | 20
2025-03-03 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 3.5 | 5.5 |  | 4 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 4 |  |  |  | 26
2025-03-04 | [9 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.5 | 2.5 |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 19.5
2025-03-10 | [7 empty] | 2.5 | [6 empty] | 7.25 |  | 3 | 3.5 | [5 empty] | 3 |  |  | 19.25
2025-03-11 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 2.5 |  | 4 | 3 | 3.5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 21
2025-03-17 |  |  | 2 | [7 empty] | 2.5 | 2 |  | 3 | 3.6 |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 23.1
2025-03-18 | [9 empty] | 2.5 |  |  |  | 2 | 2.5 |  | 3 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 3 |  |  |  | 18
2025-03-24 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 |  | 2.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19
2025-03-25 | [13 empty] | 2.25 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 2.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 21.25
2025-03-27 | [12 empty] | 3 |  | 3.5 |  | 4 | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 22.5
2025-04-07 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | [6 empty] | 4 | 25
2025-04-08 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 1.75 |  | 4 | 4 |  |  | 2.5 | 3 |  |  |  | 3 | 21.25
2025-04-09 | [11 empty] | 2 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3 | 17.5
2025-04-22 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 3.5 | 2.5 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 16.5
2025-04-29 | [7 empty] | 2.5 | 3 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 | 6.5 | [6 empty] | 3 | 20.5
2025-05-05 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3.5 |  |  | 4 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 20.5
2025-05-06 |  |  | 2 | [6 empty] | 3.5 | [7 empty] | 5 | 2.5 |  |  | 3.5 |  |  |  | 3 | 19.5
2025-05-13 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 | 21
2025-05-19 | [15 empty] | 3 |  | 12 | [7 empty] | 3.5 | 18.5
2025-05-20 | [14 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5
0
0
0
0
Date | Avancement du Projet par jours | Avencement total | % sur la Phase 1 et 2 | Progression
2024-09-10 | 14 | 14 | 1% | 0.38%
2024-09-23 | 14 | 28 | 2% | 0.76%
2024-09-24 | 14 | 42 | 3% | 1.14%
2024-09-30 | 28 | 70 | 5% | 1.9%
2024-10-01 | 11 | 81 | 5.786% | 2.199%
2024-10-07 | 23 | 104 | 7.429% | 2.823%
2024-10-08 | 21 | 125 | 8.929% | 3.393%
2024-10-10 | 31 | 156 | 11.14% | 4.234%
2024-10-14 | 30.5 | 186.5 | 13.32% | 5.062%
2024-10-15 | 57 | 243.5 | 17.39% | 6.609%
2024-10-21 | 21 | 264.5 | 18.89% | 7.179%
2024-10-22 | 69 | 333.5 | 23.82% | 9.052%
2024-11-18 | 105 | 438.5 | 31.32% | 11.9%
2024-11-19 | 86.5 | 525 | 37.5% | 14.25%
2024-11-25 | 106 | 631 | 45.07% | 17.13%
2024-11-26 | 74.5 | 705.5 | 50.39% | 19.15%
2024-12-02 | 84.5 | 790 | 56.43% | 21.44%
2024-12-03 | 72 | 862 | 61.57% | 23.4%
2024-12-09 | 91 | 953 | 68.07% | 25.87%
2024-12-10 | 59.5 | 1012.5 | 72.32% | 27.48%
2024-12-16 | 83.5 | 1096 | 78.29% | 29.75%
2024-12-17 | 41 | 1137 | 81.21% | 30.86%
2025-01-06 | 105.5 | 1242.5 | 88.75% | 33.73%
2025-01-07 | 53.5 | 1296 | 92.57% | 35.18%
2024-01-13 | 38 | 1334 | 95.29% | 36.21%
2024-01-14 | 66 | 1400 | 100% | 38%
2025-01-20 | 38.5 | 38.5 | 1.804% | 39.12%
2025-02-24 | 134 | 172.5 | 8.081% | 43.01%
2025-02-25 | 98 | 270.5 | 12.67% | 45.86%
2025-03-03 | 150.5 | 421 | 19.72% | 50.23%
2025-03-04 | 112.5 | 533.5 | 24.99% | 53.49%
2025-03-10 | 118.75 | 652.25 | 30.55% | 56.94%
2025-03-11 | 120 | 772.25 | 36.18% | 60.43%
2025-03-17 | 140.2 | 912.45 | 42.74% | 64.5%
2025-03-18 | 107 | 1019.45 | 47.76% | 67.61%
2025-03-24 | 108 | 1127.45 | 52.82% | 70.75%
2025-03-25 | 109.5 | 1236.95 | 57.94% | 73.93%
2025-03-27 | 87.5 | 1324.45 | 62.04% | 76.47%
2025-04-07 | 120 | 1444.45 | 67.67% | 79.95%
2025-04-08 | 87.75 | 1532.2 | 71.78% | 82.5%
2025-04-09 | 84.5 | 1616.7 | 75.73% | 84.96%
2025-04-22 | 60.5 | 1677.2 | 78.57% | 86.71%
2025-04-29 | 75 | 1752.2 | 82.08% | 88.89% |  | progression phase1et2: | 38%
2025-05-05 | 91.5 | 1843.7 | 86.37% | 91.55% |  | progression actuel : | 62%
2025-05-06 | 81 | 1924.7 | 90.16% | 93.9%
2025-05-13 | 93 | 2017.7 | 94.52% | 96.6%
2025-05-19 | 99.5 | 2117.2 | 99.18% | 99.49%
2025-05-20 | 17.5 | 2134.7 | 100% | 100%
| 0 | 2134.7 | 100% | 100%
| 0 | 2134.7 | 100% | 100%
| 0 | 2134.7 | 100% | 100%
| 0 | 2134.7 | 100% | 100%
Phase 1 et 2 | 2134.7