## Feuille 1
Impact | Très élevé |  |  | 18 / |  | 22 /
| Elevé |  | 5/ | 1 / 14 / | 19 /
| Moyen |  | 7 / | 2 / 10 / 15 / 20 / 26 / | 4 / 6 / 9 / 25 / 29 | 27 / 28 /
| Bas |  | 16 / 13 |  | 17 / | 3 / 11 / 12 /
| Très bas | 21 / 23 / 24 / |  | 8 /
|  | Impossible | Peu probable | Possible | Probable | Très probable
Possibilité
[7 empty] | Numéro | Risque | Solution ou manière de diminuer le risque
[7 empty] | 1 | Problème de choix des composants | Anticiper grâce aux calculs, et validation des professeurs (comprend les capteurs…)
[7 empty] | 2 | Problème de compatibilité des composants | Revoir le choix des composants utilisés
[7 empty] | 3 | Problèmes liés au codage | Revoir le code ligne par ligne afin de trouver les erreurs
[7 empty] | 4 | Problèmes de délai de livraison | Changer de fournisseurs ou récupérer des systèmes déjà existants
[7 empty] | 5 | difficultés à intégrer les capteurs avec le syst principal | se renseigner sur chaque capteur et redéfinir son utilité
[7 empty] | 6 | manque de compétences | aller voir les professeurs compétents, utiliser Internet(vidéos, …), voir ce qui a été fait
[7 empty] | 7 | mauvaise communication entre les membres du groupe | veiller à communiquer entre toutes les parties, mettre en place des outils de communication (docs, …)
[7 empty] | 8 | mauvaise répartition des tâches | revoir sur open project la répartition des tâches et la modifier
[7 empty] | 9 | absentéisme | réexpliquer l'importance de chaque référent et le besoin de s'impliquer
[7 empty] | 10 | surcharge de travail | réévaluer ce qui était prévu, quitte à l'alleger pour mieux faire
[7 empty] | 11 | retards individuels | le signaler au groupe et demander de l'aide (nouvelle répartition du travail)
[7 empty] | 12 | retard collectif | se remotiver, réévaluer nos objectifs et planifier des séances supplémentaires
[7 empty] | 13 | dépassement des coûts prévus | vérifier que les pièces ne sont pas disponibles ici ou bien les changer
[7 empty] | 14 | achat de mauvais composants | voir si un autre groupe peut s'en servir ou bien si un retour est possible
[7 empty] | 15 | rupture de stock de pièces | voir ce que le manque de la pièce engendre et modifier
[7 empty] | 16 | panne d'ordinateur | stocker les fichiers sur le drive du groupe pour pouvoir continuer et récupérer le travail de tout le monde
[7 empty] | 17 | mauvaise estimation du temps nécéssaire pour effectuer une tâches | refaire le planning en laissant du temps d'incertitude, voire plannifier des séances supplémentaires
[7 empty] | 18 | objectifs du projet mal définis | les redéfinir en prenant en compte les paramètres oubliés
[7 empty] | 19 | pression pour finir à temps | prévoir des séances supplémentaires et redéfinir les priorités
[7 empty] | 20 | problème d'accès au fablab | aller voir M Vinel
[7 empty] | 21 | problème d'accès à l'école de production | aller voir M VINEL
[7 empty] | 22 | imprimantes indisponibles | aller voir M VINEL
[7 empty] | 23 | utilisation de composants ou logiciels sans licence adaptée | rechercher la licence adaptée ou changer de composants/ logiciels
[7 empty] | 24 | non-respect de normes de sécurité | changer ce qu'il faut pour les respecter à nouveau
[7 empty] | 25 | démotivation | rappeler les objectifs du groupe et le domaine de référence de chacun et les enjeux, travailler ensemble (binômes par exemple)
[7 empty] | 26 | conflits internes | communiquer les différents et les régler en faisant des compromis
[7 empty] | 27 | sentiment d'injustice | le dire et revoir la répartition du travail
[7 empty] | 28 | erreurs de commandes | trouver l'origine de l'erreur
[7 empty] | 29 | complexité imprévue | simplifier le mécanisme ou répartir le travail à nouveau entre plus de personnes